Приложение №1

к приказу Минобрнауки РД

от 18.08.2020г. №1570-05/20

План-график реализации региональной программы

повышения качества образования и поддержки школ с низкими     результатами обучения и школ,

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2020-2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации отдельного действия | Ожидаемый результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |
| 1 | Проведение межрегионального семинара «Потенциал информационной среды как средство совершенствования управления образовательным процессом» | сентябрь | Аналитический отчет |
| 2 | Проведение региональной диагностики профессиональных компетенций учителей с использованием автоматизированной системы оценки качества | октябрь - ноябрь | Определение профессиональных дефицитов |
| 3 | Организация сетевого партнерства сильных школ со слабыми школами | апрель - сентябрь | Заключение партнерских договоров (договоров о сотрудничестве) школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (вошедших в региональную программу), со школами-партнерами (образовательными организациями, имеющими условия для оказания консультационной, методической, организационной и др. поддержки. |
| 4 | Улучшение координации деятельности профессиональных сообществ педагогов республики. | август - сентябрь | Включение в работу педагогических сообществ педагогов из школ, вошедших в региональную программу повышения качества образования |
| 5 | Региональная конференция, посвящённая вопросам внедрение системного комплекса алгоритмов управления школой в условиях современной информационной среды | сентябрь | Аналитический отчет |
| 6 | Разработка в 100% общеобразовательных организаций, вошедших в региональную программу, школьных программ повышения качества образования | август - сентябрь | Муниципальные программы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 7 | Создание группы руководителей общеобразовательных организаций – консультантов по вопросам перевода ОО в эффективный режим работы | ноябрь | Группа руководителей- консультантов по вопросам перевода ОО в эффективный режим работы |
| 8 | Региональный семинар «Актуальные вопросы стратегического планирования и перевода общеобразовательных организаций в эффективный режим функционирования» | октябрь | Аналитический отчет |
| 9 | Проведение межрегионального семинара «Роль оценочных процедур в повышении качества образования» | декабрь | Аналитический отчет |
| 10 | Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах реализации плана - графика региональной программы повышения качества образования и поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | январь - декабрь | Статья в СМИ, анонсирование на телевидение, сайт ДИРО и сайт МОН РД |