«Дорожная карта» по работе со школами

с низкими образовательными результатами обучающихся,

| № п/п | Описание действий | Дата реализаций | Исполнитель | Ожидаемый результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |
| 1. | Анкетирование участников образовательного процесса из школ с низкими образовательными результатами (ШНОР) обучающихся, не вошедшими в федеральный проект «500+» | май | Муниципальный координатор | Определены рисковые профили школ с низкими образовательными результатами из числа рисков, предложенных в рамках проекта «500+» |
| 2. | Проведение диагностики состояния педагогического и административного состава ШНОР | май | Муниципальный координатор | Аналитическая справка |
| 3. | Определение кандидатур кураторов школ ШНОР на основе анкетирования, проводимого муниципальным управлением образованием | май | МОУО | Утвержден список кураторов ШНОР |
| 4. | Проведение региональной диагностики кураторов ШНОР | май | Муниципальный координатор | Аналитический отчет |
| 5. | Проведение региональной диагностики управленческих компетенций директоров ШНОР | июнь | Муниципальный координатор | Аналитический отчет |
| 6. | Посещение куратором прикрепленной ШНОР | июнь | Муниципальный координатор | Обозначены меры для преодоления существующих в ШНОР рисков |
| 7. | Подготовка концептуальных документов для ШНОР | июнь | Муниципальный координатор ШНОР | Концепция программы развития ШНОР, среднесрочная и краткосрочная программы в целях минимизации рисков |
| 8. | Взаимодействие ШНОР и их кураторов с муниципальным консультационным центром (далее – МКЦ) | май-декабрь | МКЦ | Оказана информационно-методическая помощь ШНОР |
| 9. | Взаимодействие муниципальных консультационных центров с региональным консультационным центром (далее – РКЦ) | май-декабрь | РКЦ | Оказана информационно-методическая поддержка муниципальным консультационным центрам |
| 10. | Мониторинг сформированных ШНОР концептуальных документов | июль | Муниципальный координатор | Аналитический отчет |
| 11. | Проведение ШНОР мероприятий по преодолению рисков | июль-декабрь | ШНОР кураторы ШНОР | Отчеты по проведенным мероприятиям |
| 12. | Проведение мониторинга решения проблем с обеспеченностью ресурсами и кадрами ШНОР | август | МОУО Муниципальный координатор | Аналитический отчет |
| 13. | Мониторинг позитивных изменений в ШНОР | декабрь | МОУО муниципальный координатор | Аналитический отчет |